## 交换机软件
项目阶段 | 子阶段 | 项目任务 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 计划 工期 | 本周进展 | 下周计划 | 本周有解BUG的组件 | 工作包类型 | 文档编写 | 编码和 单元测试 | 系统测试 解BUG | 存在的问题点
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 软件详细设计(总体设计概要)与评审 | 曾毅 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 9 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 不需要 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 软件详细设计 | 曾毅 |  |  | 0 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 不需要 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 软件详细设计评审 | 曾毅 |  |  | 0 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 不需要 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 代码编译和移植 | 曾毅 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 已完成 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 现有代码在DEMO机上验证启动流程和逻辑业务进程 | 曾毅 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 不需要 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 现有代码调整和规范化 | 曾毅 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 不需要 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 升级工作包 | 曾毅 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 6 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 延期 |  | 优先开发WEB工作包
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 命令行系统工作包 | 曾毅 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 已完成 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | SNMP工作包 | 曾毅 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 2 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 不需要 | SNMP框架完成但是具体业务还需要单独拆包
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 系统日志工作包 | 曾毅 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 3 |  | 下周开始调试 |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 告警工作包 | 曾毅 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 3 |  | 下周开始调试 |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 配置管理工作包 | 曾毅 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 延期 |  | 优先开发WEB工作包
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | BSP调试 | 曾毅 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 8 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 第一板调试完成
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 芯片调试工作包 | 曾毅 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 已完成 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口模块工作包 | 曾毅 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 曾毅 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 5 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 风暴抑制工作包 | 蒋陈缘 | 2022-05-21 | 2022-05-24 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口镜像工作包 | 蒋陈缘 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 5 |  |  | BUG修复（2） | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口隔离工作包 | 蒋陈缘 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口限速工作包 | 蒋陈缘 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口聚合工作包 | 蒋陈缘 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 4 | LACP协议完成80% | 继续 |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 部分完成 | 进行中 | 补齐LACP协议
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | MAC地址管理工作包 | 蒋陈缘 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 5 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | VLAN工作包 | 蒋陈缘 | 2022-06-18 | 2022-07-01 | 11 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 部分完成 | 进行中 | VLAN基本功能支持，VLAN MAPPING单独拆包支持
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 生成树工作包 | 蒋陈缘 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | 4 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | BFD工作包 | 蒋陈缘 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 6 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 蒋陈缘 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 5 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | IP工作包 | 曾毅 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 10 |  |  |  | 计划工作包 | 已完成 | 进行中 |  | 计划是由高级工程师执行，但人员未到位目前由曾毅实现
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | ARP工作包 |  | 2022-05-26 | 2022-05-28 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 路由工作包 |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | IPv6工作包 |  | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | ND工作包 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | DHCP工作包 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 3 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | DHCPv6工作包 |  | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 8 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | SSH工作包 |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 进行中 |  | 计划是由高级工程师执行，但人员未到位目前由曾毅实现
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | TELNET工作包 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 进行中 |  | 计划是由高级工程师执行，但人员未到位目前由曾毅实现
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | OAM工作包 |  | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 5 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 |  | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 5 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始 |  |  | 计划是由高级工程师执行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | IGMP工作包 | 唐昊 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 7 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | MLD工作包 | 唐昊 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 7 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | ACL工作包 | 唐昊 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 13 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | QoS工作包 | 唐昊 | 2022-06-25 | 2022-07-08 | 11 | 已经完成 |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 网络攻击保护工作包 | 唐昊 | 2022-07-09 | 2022-07-18 | 7 | 功能分析和需求整理 | 继续 |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 进行中 |  | 评审需求，编写设计文档
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 唐昊 | 2022-07-19 | 2022-07-23 | 5 |  |  |  | 计划工作包 | 未开始
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | PC端产测开发 | 明强 | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 10 |  |  |  | 计划工作包 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中 | 第一阶段基本功能已经完成，后续支持EMS等最好单独拆包进行
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 产测适配 | 曾毅 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 11 |  |  |  | 拆解遗漏 | 暂不提供 | 已完成 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | Packet工作包 | 曾毅 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 11 |  |  |  | 拆解遗漏 | 暂不提供 | 已完成 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB服务 | 曾毅 | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 10 | 已经完成 |  |  | 需求新增 | 暂不提供 | 已完成 | 进行中
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-端口 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-端口聚合 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-端口隔离 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-QoS |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-MAC地址 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-ACL |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-VLAN |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-VLAN Interface |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-STP |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-系统升级 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-配置管理 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-设备重启 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-设备信息 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-设备运行状态 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-日志 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-告警 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-端口统计 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-账号管理 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-系统时间 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-HTTP配置 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配-SNMP配置 |  | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 6 |  | 下周开始调试 |  | 需求新增 | 暂不提供 | 进行中 |  | 基于《(03)交换机产品 需求规格-1.1》页面“WEB页面功能点归纳”
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口统计工作包 |  | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 10 |  |  |  | 拆解遗漏 | 未开始 | 进行中 |  | 郑权完成编码，但受疫情影响无法测试
Formulas:
计划 工期 = NETWORKDAYS([计划 开始时间],[计划 完成时间])
Note on H1: 曾毅: 1. 灰色的底框表示功能已经完成； 2. 绿色的底框表示本周内容和下周工作计划； 3. 白色底框表示还未开始。

## 交换机测试
项目阶段 | 子阶段 | 项目任务 | 责任人 | 研发负责人 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 计划 工期 | 工作包类型 | 测试用例数 | 测试用例编写 | 系统一轮 测试完成率 | 系统一轮 测试BUG统计 | 系统二轮 测试完成率 | 系统二轮 测试BUG统计 | 存在的问题点
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 软件详细设计(总体设计概要)与评审 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-04-19 | 2022-04-29 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 软件详细设计 | 蔡伟 | 曾毅 |  |  |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 软件详细设计评审 | 蔡伟 | 曾毅 |  |  |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 代码编译和移植 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-05-05 | 2022-05-10 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 现有代码在DEMO机上验证启动流程和逻辑业务进程 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-05-11 | 2022-05-14 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 现有代码调整和规范化 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-05-16 | 2022-05-21 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 升级工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-05-23 | 2022-05-28 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 命令行系统工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-05-30 | 2022-05-31 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | SNMP工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-01 | 2022-06-04 |  | 计划工作包 | 24 | 0/24 | 0/24
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 系统日志工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-06 | 2022-06-08 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 告警工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-09 | 2022-06-11 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 配置管理工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-13 | 2022-06-15 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | BSP调试 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-16 | 2022-06-25 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 芯片调试工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-27 | 2022-06-29 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口模块工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-30 | 2022-07-02 |  | 计划工作包 | 67 | 0/67 | 10/67 | 1/1/0
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-07-04 | 2022-07-08 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 风暴抑制工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-05-21 | 2022-05-24 |  | 计划工作包 | 25 | 0/25 | 17/25 | 1/0/1
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口镜像工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  | 计划工作包 | 30 | 19/30 | 19/30 | 3/1/2
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口隔离工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |  | 计划工作包 | 26 | 15/26 | 18/26 | 2/1/1
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口限速工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-06-03 | 2022-06-06 |  | 计划工作包 | 26 | 13/26 | 16/26 | 1/0/1
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 端口聚合工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-06-07 | 2022-06-10 |  | 计划工作包 | 57 | 12/57 | 28/57 | 4/2/2
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | MAC地址管理工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-06-13 | 2022-06-17 |  | 计划工作包 | 35 | 11/35 | 25/35 | 4/1/3
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | VLAN工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-06-18 | 2022-07-01 |  | 计划工作包 | 45 | 11/45 | 32/45 | 6/2/4
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 生成树工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-07-02 | 2022-07-06 |  | 计划工作包 | 98 | 0/98 | 0/98
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | BFD工作包 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-07-07 | 2022-07-13 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 蔡伟 | 蒋陈缘 | 2022-07-14 | 2022-07-19 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | IP工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-05-14 | 2022-05-25 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | ARP工作包 | 蔡伟 |  | 2022-05-26 | 2022-05-28 |  | 计划工作包 | 41 | 0/41 | 0/41
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 路由工作包 | 蔡伟 |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  | 计划工作包 | 163 | 0/163 | 0/163
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | IPv6工作包 | 蔡伟 |  | 2022-06-02 | 2022-06-07 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | ND工作包 | 蔡伟 |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | DHCP工作包 | 蔡伟 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 |  | 计划工作包 | 109 | 0/109 | 0/109
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | DHCPv6工作包 | 蔡伟 |  | 2022-06-15 | 2022-06-23 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | SSH工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-24 | 2022-06-27 |  | 计划工作包 | 30 | 0/37 | 0/37
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | TELNET工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-06-28 | 2022-06-29 |  | 计划工作包 | 37 | 0/37 | 0/37
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | OAM工作包 | 蔡伟 |  | 2022-06-30 | 2022-07-06 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 蔡伟 |  | 2022-07-07 | 2022-07-13 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | IGMP工作包 | 蔡伟 | 唐昊 | 2022-05-21 | 2022-05-28 |  | 计划工作包 | 80 | 9/80 | 13/80 -> 31/80 | 2/2/0
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | MLD工作包 | 蔡伟 | 唐昊 | 2022-05-30 | 2022-06-08 |  | 计划工作包 | 57 | 10/57 | 10/57 | 3/2/1
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | ACL工作包 | 蔡伟 | 唐昊 | 2022-06-09 | 2022-06-24 |  | 计划工作包 | 121 | 24/121 | 103/121 | 16/16/0
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | QoS工作包 | 蔡伟 | 唐昊 | 2022-06-25 | 2022-07-08 |  | 计划工作包 | 152 | 0/152 | 0/152
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 网络攻击保护工作包 | 蔡伟 | 唐昊 | 2022-07-09 | 2022-07-18 |  | 计划工作包 | 未编写
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 集成测试 | 蔡伟 | 唐昊 | 2022-07-19 | 2022-07-23 |  | 计划工作包 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | PC端产测开发 | 蔡伟 | 明强 | 2022-07-28 | 2022-08-10 |  | 计划工作包 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | 产测适配 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-08-01 | 2022-08-15 |  | 拆解遗漏 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | Packet工作包 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-08-01 | 2022-08-15 |  | 拆解遗漏 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |  | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB服务 | 蔡伟 | 曾毅 | 2022-07-28 | 2022-08-10 |  | 需求新增 | 不需要
2 EVT阶段 | 04 软件开发 | WEB业务适配 | 蔡伟 |  | 2022-07-28 | 2022-08-10 |  | 需求新增
Note on M1: 曾毅: 数据依次是，总BUG数，当前未解决BUG数，已解决BUG数

## 曾毅-软件
序号 | 类别 | 类别 | 接收 日期 | 责任人 | 事务 | 详细描述 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 存在的问题 | 状态
1 | 本周总结 | 项目类 | 2022-08-01 | 曾毅 | IP工作包 | 支持带内INTERFACE | 2022-08-01 | 2022-08-15 |  | 目前无法让CPU发送的报文重新走Ingress流水线，还在和楠菲微的沟通相关原因。 | 90%
2 | 本周总结 | 项目类 | 2022-08-01 | 曾毅 | WEB工作包 | 支持WEB管理 | 2022-08-10 | 2022-09-20 |  |  | 100%
6 | 本周总结 | 事务类 | 2022-04-28 | 曾毅 | 招聘面试 | 面试软件研发和测试人员
3 | 下周计划 | 项目类 | 2022-06-06 | 曾毅 | 系统日志工作包 | 系统支持日志服务 | 2022-06-06 | 2022-06-08
4 | 下周计划 | 项目类 | 2022-06-06 | 曾毅 | 告警工作包 | 系统支持告警服务 | 2022-06-09 | 2022-06-11
6 | 下周计划 | 事务类 | 2022-04-28 | 曾毅 | 招聘面试 | 面试软件研发和测试人员

## 蒋陈缘-软件
序号 | 类别 | 类别 | 接收 日期 | 责任人 | 事务 | 详细描述 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 存在的问题 | 状态
1 | 本周总结 | 项目类 |  | 蒋陈缘 | trunk模块lacp代码编写 | 代码编写完成，初始化通过，协议收发包待验证 | 2022-06-07 | 2022-06-10 |  | 暂无 | 80%
| 本周总结 | 项目类 |  | 蒋陈缘 | 镜像和端口隔离模块配置保存代码编写 | 当前这两个模块配置不能保存，掉电重启后配置丢失，需要解决 | 2022-06-03 | 2022-06-06 |  | 模块代码未适配，暂缓 | 0%
1 | 下周计划 | 项目类 |  | 蒋陈缘 | trunk模块lacp协议收发包功能验证 | 验证trunk在lacp模式下的功能是否正常 | 2022-06-07 | 2022-06-10 |  | 暂无
2 | 下周计划 | 项目类 |  | 蒋陈缘 | web接口适配 | web接口适配，能通过web对交换机进行功能配置

## 唐昊-软件
序号 | 类别 | 类别 | 接收 日期 | 责任人 | 事务 | 详细描述 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 存在的问题 | 状态
1 | 本周总结 | 项目类 | 2022-07-18 | 唐昊 | 网络攻击保护工作包 | 1、设计文档评审 2、组件代码 | 2022-07-09 | 2022-07-18 |  | 1、本周和楠菲微沟通了一下端口优先级映射的问题。 2、协助解决测试老师在测试ACL模块和组播模块过程中的问题。 | 延期
2 | 下周计划 | 项目类 | 2022-09-16 | 唐昊 | 临时任务，web服务器端功能接口适配 | 1、服务器端组播功能接口适配 2、服务器端ACL功能接口适配 3、服务器端QOS功能接口适配 | 2022-09-19 | 2022-09-23

## 蔡伟-测试
序号 | 类别 | 类别 | 接收 日期 | 责任人 | 事务 | 详细描述 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 存在的问题 | 状态
填写 示例 | 本周总结 | 项目类 | 2022-04-20 | 蒋玉冬 | 本周工作 | 1、产品开发控制节点； 2、各开发节点评审节点； 3、输出清单。 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-28 |  | Suspended
1 | 本周总结 | 项目类 | 2022-06-02 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 目前写了ACL和QoS的大部分测试用例，只写了测试内容，没有写具体测试步骤。先写大概用例，等用例具体确定后再修改补充测试步骤 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 2022-06-11 |  | Closed
2 | 本周总结 | 项目类 | 2022-06-10 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 完成了端口安全、端口镜像、端口聚合、风暴抑制和VLAN等模块的测试用例编写 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | Closed
3 | 本周总结 | 项目类 | 2022-06-17 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 完成了STP模块，组播(目前完成了大部分)模块的测试用例编写 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | Closed
4 | 本周总结 | 项目类 | 2022-06-24 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 1、完成了组播模块的测试用例编写 2、协助开发和硬件对设备进行软硬件联调 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | Closed
5 | 本周总结 | 项目类 | 2022-07-01 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 1、完成了DHCP模块，的测试用例编写 2、对之前写的测试用例模块增加容错测试，性能测试等用例（目前只完成了50%） | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | Closed
6 | 本周总结 | 项目类 | 2022-07-08 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 1、完成了QinQ、ARP、MAC地址表、MLD Snooping模块的测试用例编写 2、对之前写的测试用例模块增加容错测试，性能测试等用例 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | Closed
7 | 本周总结 | 项目类 | 2022-07-15 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 1、完成了命令行基础、系统配置、Jumbo Frame、SNTP、SNMP、路由配置模块的测试用例编写 2、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | Closed
8 | 本周总结 | 项目类 | 2022-07-22 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 1、完成对MLD Proxy等模块的测试用例编写 2、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 3、学习信而泰测试仪使用方法并形成文档 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | Closed
9 | 本周总结 | 项目类 | 2022-07-29 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试端口隔离、端口镜像、端口限速、MAC表管理等功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | Closed
10 | 本周总结 | 项目类 | 2022-08-05 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试端口聚合，二层组播等功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | Closed
11 | 本周总结 | 项目类 | 2022-08-12 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试VLAN、IGMP等功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | Closed
12 | 本周总结 | 项目类 | 2022-08-19 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试VLAN、ACL等功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | Closed
13 | 本周总结 | 项目类 | 2022-08-26 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试ACL功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | Closed
14 | 本周总结 | 项目类 | 2022-09-02 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试ACL功能和组播功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | Closed
15 | 本周总结 | 项目类 | 2022-09-09 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、测试组播功能模块，整体运行正常，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | Closed
1 | 下周计划 | 项目类 | 2022-06-10 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 继续编写其他模块的测试用例，如VLAN，端口安全等模块 | 2022-06-13 | 2022-06-17
2 | 下周计划 | 项目类 | 2022-06-17 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 继续编写其他模块的测试用例，如STP，组播等模块 | 2022-06-20 | 2022-06-25
3 | 下周计划 | 项目类 | 2022-06-24 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 继续编写其他模块的测试用例，如组播(未完成了的部分)、DHCP等模块 | 2022-06-27 | 2022-07-01
4 | 下周计划 | 项目类 | 2022-07-01 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 1、继续编写DHCP等模块的测试用例 2、协助开发和硬件对设备进行软硬件联调 | 2022-07-04 | 2022-07-08
5 | 下周计划 | 项目类 | 2022-07-08 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 完善其他模块的测试用例，对之前写的测试用例模块增加容错测试，性能测试等用例 | 2022-07-11 | 2022-07-15
6 | 下周计划 | 项目类 | 2022-07-15 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 编写IGMP Filter、DHCPv6 Snooping等模块的测试用例，对之前写的测试用例模块增加容错测试，性能测试等用例 | 2022-07-18 | 2022-07-22
7 | 下周计划 | 项目类 | 2022-07-22 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 编写IGMP Filter、 MLD Proxy等模块的测试用例，对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 | 2022-07-25 | 2022-07-29
8 | 下周计划 | 项目类 | 2022-07-29 | 蔡伟 | 根据需求文档编写测试用例 | 对之前完成的模块进行调整和修改测试用例，用测试仪对设备进行简单测试，逐步进入正式测试阶段 | 2022-08-01 | 2022-08-05
9 | 下周计划 | 项目类 | 2022-08-05 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 对之前完成的模块进行调整和修改测试用例，继续用测试仪对设备进行功能模块的测试 | 2022-08-08 | 2022-08-12
10 | 下周计划 | 项目类 | 2022-08-12 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、继续测试二层组播等功能模块，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、继续在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-15 | 2022-08-19
11 | 下周计划 | 项目类 | 2022-08-19 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、继续测试二层组播、STP等功能模块，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、继续在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-22 | 2022-08-26
12 | 下周计划 | 项目类 | 2022-08-26 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、继续测试ACL等功能模块，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、继续在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-08-29 | 2022-09-02
13 | 下周计划 | 项目类 | 2022-09-02 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、继续测试ACL等功能模块，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、继续在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-09-05 | 2022-09-09
14 | 下周计划 | 项目类 | 2022-09-12 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、继续测试组播等功能模块，有些BUG问题直接反馈给开发并做好测试记录 3、继续在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-09-12 | 2022-09-16
15 | 下周计划 | 项目类 | 2022-09-19 | 蔡伟 | 1、根据需求文档编写测试用例 2、按计划进行功能模块测试 | 1、对之前完成的模块进行调整和修改测试用例 2、继续测试组播功能模块，然后对其他功能模块已经解决的bug进行验证 3、继续在禅道上创建和编写测试用例，用例包含拓扑图、具体命令、测试步骤等 | 2022-09-19 | 2022-09-23

## 易竞东-软件
成都研发任务计划表
姓名 | 任务名称 | 本周完成情况 | 下周计划
易竞东 | 1.阅读mirror相关代码 2.修改mirror中存在的bug | 1.在禅道上将测试发布的部分bug进行复现，修改了两个关于mirror的bug。 2.研究了fdb相关代码 | 1.解决mac地址表存在的bug 2.web接口编写 3.修改接口楠菲微的接口为我们的接口

## 巨力-软件
成都研发任务计划表
姓名 | 任务名称 | 本周完成情况 | 下周计划
巨力 | 1、继续看端口有关的资料，包括802.3标准和其它端口资料。 2、继续研究connect和SDK中端口的代码。 | 1、对802.3协议中MII系列，MDI,PHY寄存器知识进行了深入学习。 2、学习了端口代码，研究了connect中端口隔离代码，对sdk中寄存器的代码学习了一部分还没完全看懂。 | 1、继续看端口有关的资料，包括802.3标准和其它端口资料。 2、继续研究connect和SDK中端口的代码。 3、web业务接口服务适配

## 郑权-软件
成都研发任务计划表
姓名 | 任务名称 | 本周完成情况 | 下周计划
郑权 | 1、研究分析项目代码。 2、继续学习操作系统，熟悉操作系统的结构。 | 1、进行中，分析研究端口聚合代码。学习了端口聚合相关知识，端口聚合技术有总体的认识。 2、学习了操作系统进程与线程的知识，理解了两者之间的关系。 | 1、深入学习《SF90XX_用户参考手册_V1.0.pdf》