## 巨力-软件
序号 | 类别 | 类别 | 接收 日期 | 责任人 | 事务 | 详细描述 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 存在的问题 | 状态
1 | 本周总结 | 项目类 | 2022-10-08 | 巨力 | web接口适配，调试 | log模块代码调试完成 | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 暂无 | 80%
1 | 下周计划 | 项目类 | 2022-10-08 | 巨力 | acl模块学习以及bug修改 | 学习acl模块代码和sdk中acl模块，修改测试bug | 2022-10-14 | 2022-10-21 |  | 暂无

## 部门总结
本周完成情况
序号 | 类别 | 事务 | 详细描述 | 责任人 | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 存在的问题 | 状态 | 延期 时间 | 延期 状况 | 按时完成 | 延期完成 | 进行中 | 合计
1 | 项目类 | 制定48口全光交换机硬件/软件详细开发计划 | 跟进硬件、结构、软件工作包细化工作，并更新项目计划，同步试着上到禅道 | 蒋玉冬 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 禅道已完成完成概念和计划部分 | Closed | 1 | 按时完成
2 | 项目类 | 关键器件选型 | 选定中长交期的器件选项给到采购寻样 | 王雨林/张海民 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-05 | 已把清单提供给到采购，采购回复基本可以满足6月底上线。 | Closed
3 | 项目类 | 原理图框图 |  | 张海民/王雨林 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Closed
3 | 项目类 | 硬件详细设计说明书 | 优化硬件详细设计说明书编写中 | 张海民/王雨林 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Opened
5 | 项目类 | 编译现有代码 | 对现有代码框架进行编译 | 曾毅 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Closed
6 | 项目类 | 拆解工作包 | 拆解工作包，评估工作量，制定项目计划 | 曾毅 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Closed
7 | 项目类 | 完成结构基本布局 |  | 张海民/王雨林/曾祥亮 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07
8 | 事务类 | 实验室关键设备申购 |  | 秦伟 | 2022-04-11 | 2022-05-30 |  | 优先选购急用的网络测试仪，目前已和信而泰销售面聊，满足我们试用及后续扩展的机框为BigTao6200，板卡：电口板卡V6016C，万兆光口板卡V8008D，试用样机已申请，10G板卡在协调中。 | Opened
9 | 事务类 | 低值易耗品重新选购 | 因购买物品必须能提供发票，之前已选购不能提供发票的需重新找 | 秦伟 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Closed
10 | 事务类 | 跟进竞品样机采购 | 跟进竞品样机采购 | 秦伟 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 迈普NSS4330-56TXF和锐捷S5760C-48GT4XS-X商家已发货 | Closed
11 | 事务类 | 参加研发能力提升培训项目之《通用项目管理》课程 | 参加研发能力提升培训项目之《通用项目管理》课程 | 蒋玉冬/秦伟 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Closed
12 | 事务类 | 人员招聘 | 招聘软件、测试、以及硬件人员 | 张海民/曾毅/蒋玉冬 | 2022-05-05 | 2022-05-07 |  | 4/26：谢祥 有2个简历不符合招聘需求 | Closed
下周计划
1 | 项目类 | 制定48口全光交换机硬件测试计划（由于原理图未出，先把标准部分完成） | 制定48口全光交换机硬件测试计划（初稿） | 秦伟 | 2022-05-14 | 2022-05-14 |  | 已完成初版，需要原理图完成后再进行完善器件参数 |  | -31925 | 按时完成
2 | 项目类 | 跟进中长物料器件备料 | 到料情况&物料料号申请情况、长交期元器件料号申请、配合采购寻样 | 王雨林/蒋玉冬 | 2022-05-09 | 2022-05-13
3 | 项目类 | 代码编译和移植 | 拆分组件编译并打包 | 曾毅 | 2022-05-05 | 2022-05-10
4 | 项目类 | 启动调试 | 现有代码在DEMO机上验证启动流程和逻辑业务进程 | 曾毅 | 2022-05-11 | 2022-05-14
6 | 项目类 | 楠菲微DEMO机摸底测试 |  | 秦伟 | 2022-05-09 | 2022-05-10
7 | 项目类 | 设计原理图 | 制定Symbol、原理图设计、制作PCB layout Guide、配合结构、PCB layout布局 | 王雨林 | 2022-05-09 | 2022-05-13
8 | 项目类 | 48千兆全光汇聚三层交换机启动会议 | 1、启动相关资料准备 2、项目计划评审 3、启动会议召开 | 蒋玉冬 | 2022-05-09 | 2022-05-10
9 | 项目类 | 启动热仿真 | 完成热仿真，并进行结构修整。 | 张海民/王雨林 | 2022-05-09 | 2022-05-13
10 | 项目类 | PCB布局 | 启动PCB布局 | 张海民/王雨林 | 2022-05-09 | 2022-05-13
11 | 事务类 | 人员招聘 | 招聘软件、测试、以及硬件人员 | 张海民/曾毅/蒋玉冬 | 2022-05-09 | 2022-05-30
12 | 事务类 | 跟进实验室设备采购 | 跟进实验室设备采购 | 秦伟 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  | 采购询价中，未回复交期。 |  | -31936 | 按时完成
Formulas:
延期 时间 = NETWORKDAYS([计划完成 时间],[实际完成 时间])